---

План внедрения новой системы записи (30 дней)

**Цель:** Обеспечить бесшовный переход участников на запись через городской портал, минимизировав стресс и количество ошибок.

---

### **Этап 1: Анонс изменений (Дни 1–5)**

*Задача: Сделать новость привычной, чтобы она не стала неожиданностью.*

*   **День 1–2:** Разместите яркие объявления на видных местах в центре (стойка регистрации, входная группа, информационный стенд). Текст должен быть простым: «Скоро мы станем еще удобнее! Запись будет на городском портале».

*   **День 3–5:** Запустите «устные анонсы». Инструкторы и администраторы при личном общении начинают добавлять фразу: «Кстати, через пару недель можно будет записываться через городской портал, расскажу подробнее».

*   **Действие:** Подготовьте и раздайте первые листовки-«маячки» с QR-кодом на портал, даже если система еще не работает. Пусть люди привыкают к виду ссылки.

### **Этап 2: Обучение (как пользоваться) (Дни 6–12)**

*Задача: Научить участников, не создавая очередей и не отвлекая сотрудников от основной работы.*

*   **День 6–8:** Проведите 15-минутные «пятиминутки» для сотрудников. Отработайте возражения («я не умею пользоваться интернетом») и алгоритм помощи (см. Этап 3).

*   **День 9–12:** Организуйте «Час цифрового соседа». Выделите одного сотрудника (или волонтера), который в холле с планшета поможет первым 5-10 желающим записаться через портал прямо сейчас. Это создаст первых успешных пользователей, которые расскажут о своем опыте другим.

### **Этап 3: Активная помощь и поддержка (Дни 13–20)**

*Задача: Сделать так, чтобы у участников не было страха «нажать не туда».*

*   **День 13–15:** Внедрите правило «Не отказывай, а подскажи». Если участник пришел лично записываться, сотрудник не отправляет его домой, а *вместе с ним* пробует зарегистрироваться на портале с компьютера в центре (если есть доступ) или подробно записывает алгоритм на бумажку.

*   **День 16–18:** Установите в зоне ожидания стойку-«помощник» с понятной графической инструкцией (крупные стрелки, минимум текста).

*   **День 19–20:** Соберите «Топ-5 частых проблем» (например, не приходит СМС, забыл пароль) и разошлите всем сотрудникам шпаргалку с готовыми решениями.

### **Этап 4: Старт работы (Дни 21–25)**

*Задача: Перевести основной поток на портал, сохраняя доброжелательность.*

*   **День 21:** Официально отключаем старую форму записи (или делаем ее второстепенной). Все напоминания и объявления меняются на «Запись только через портал (кроме экстренных случаев)».

*   **День 22–23:** Введите практику «Дежурный по порталу». В часы пик (например, с 10:00 до 12:00) один из сотрудников находится рядом с информационной стойкой и помогает участникам записаться "здесь и сейчас" на месте.

*   **День 24–25:** Публичные похвалы. Если участник успешно записался сам, отметьте это: «Отлично, вы справились! Теперь вам не нужно будет ждать в очереди в следующий раз».

### **Этап 5: Сбор отзывов и корректировка (Дни 26–30)**

*Задача: Сделать систему удобной на основе реальных ошибок.*

*   **День 26–27:** Соберите обратную связь от сотрудников. Что именно чаще всего спрашивают? Где спотыкаются участники?

*   **День 28–29:** Внесите мелкие правки. Например, оказалось, что никто не видит кнопку «Далее» внизу экрана — распечатайте небольшие стрелки-указатели и наклейте рядом с мониторами-образцами.

*   **День 30:** Проведите короткое собрание. Поблагодарите сотрудников за терпение, объявите, что эксперимент закончен, и раздайте обновленные памятки с учетом собранных вопросов.

**Важно:** На всех этапах сохраняйте спокойствие и помните: для участников это стресс, для сотрудников — дополнительная нагрузка. Ваша главная задача — быть проводниками, а не контролерами.