ПРОТОКОЛ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ
Дата: 8 февраля
Формат: очно/ВКС

Присутствовали:
Игорь Петрович
Сергей Владимирович
Елена Николаевна
Ольга Михайловна

# 1. ПОВЕСТКА

- Итоги набора на весенний семестр

- Готовность помещений для занятий

- Финансирование (смета, транши)

- Запуск новых направлений и укомплектование преподавателей

- Отчетность за январь для департамента

# 2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

### 2.1. Итоги набора

- Принята информация о текущем статусе:

  - подано 2847 заявлений;

  - обработано 2156 (76%);

  - остаток в работе.

- Установлен срок полного завершения обработки заявок.

- Принято решение подготовить сводный отчет по всем округам.

### 2.2. Помещения

- Принята информация:

  - согласовано 47 из 52 площадок;

  - проблемные объекты: 5 (Зеленоград – 2, Троицк – 2, Новомосковск – 1).

- Основные проблемы:

  - отсутствие/просрочка техпаспортов и санитарных заключений.

- Определен срок устранения замечаний.

### 2.3. Финансирование

- Утвержден бюджет на II квартал: 124 млн руб., в том числе:

  - 68 млн — оплата преподавателей;

  - 32 млн — аренда;

  - 24 млн — материалы и оборудование.

- Согласованы сроки траншей:

  - 12 февраля — первый транш (45 млн руб.);

  - 15 марта — второй транш.

### 2.4. Новые направления

- Принято к запуску:

  - «Скандинавская ходьба»;

  - «Цифровая грамотность».

- Подтверждено:

  - 12 инструкторов по скандинавской ходьбе укомплектованы;

  - по цифровой грамотности — нехватка 4 преподавателей (Восток, Юг).

- Установлен срок закрытия вакансий.

### 2.5. Отчетность

- Принята информация:

  - проведено 1834 занятия;

  - 23 600 участников;

  - средняя посещаемость — 89%.

- Принято решение сформировать итоговый отчет с финансовыми показателями.

# 3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ И СРОКИ

| Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Завершить обработку заявок и предоставить сводный отчет по округам | Сергей Владимирович | до 15 февраля |
| Обеспечить получение документов по проблемным площадкам, предоставить отчет | Игорь Петрович | до 22 февраля |
| Согласовать график платежей с бухгалтерией и предоставить список получателей авансов | Ольга Михайловна | до 10 февраля |
| Укомплектовать штат преподавателей по новым направлениям | Сергей Владимирович | до 1 марта |
| Подготовить итоговый отчет за январь с финансовыми показателями | Елена Николаевна | 9 февраля (до обеда) |

Следующее совещание: 22 февраля

Итог: решения приняты, задачи распределены, сроки зафиксированы.