Протокол оперативного совещания

Дата: 8 февраля 2026 г.
Время: Не указано
Присутствующие: Игорь Петрович, Сергей Владимирович, Елена Николаевна, Ольга Михайловна

1. Итоги набора на весенний семестр

Докладчик: Сергей Владимирович

- Подano 2847 заявлений.

- Обработано 2156 (76%), остальные в обработке.

- По округам: Центральные — 634, Северные — 512, Южные — 428, Восточные — 389, остальные — 884.

Задачи:

- Сергей Владимирович: Предоставить сводный отчет по всем округам до 15 февраля.

Заметки: Обработка должна быть завершена полностью до 15 февраля.

2. Помещения для занятий

Докладчик: Игорь Петрович

- Согласовано 47 из 52 площадок.

- Осталось 5 объектов: 2 в Зеленограде, 2 в Троицке, 1 в Новомосковске.

- Проблемы: отсутствие техпаспортов и санитарных заключений (у 3 объектов истек срок).

- Сроки получения документов: к 22 февраля.

Задачи:

- Игорь Петрович: Лично проконтролировать, предоставить отчет 22 февраля.

Заметки: Проблема с документами на аренду.

3. Финансирование

Докладчик: Елена Николаевна

- Утверждено 124 млн руб. на II квартал.

- Распределение: 68 млн — оплата преподавателей, 32 млн — аренда помещений, 24 млн — материалы и оборудование.

- Авансовые платежи: 1-й транш 45 млн — 12 февраля, 2-й транш — 15 марта.

Задачи:

- Ольга Михайловна: Согласовать график платежей с бухгалтерией до 10 февраля, предоставить список получателей авансов на утверждение.

Заметки: Нет.

4. Мероприятия и преподаватели

Докладчик: Сергей Владимирович

- Новые направления: «Скандинавская ходьба» (12 инструкторов с сертификатами), «Цифровая грамотность» (8 преподавателей, нужно еще 4 на Восточный и Южный округа).

Задачи:

- Сергей Владимирович: Укомплектовать штат преподавателей до 1 марта.

Заметки: Вакансии реально закрыть до 1 марта.

5. Отчетность для департамента

Докладчик: Все

- Январь: 1834 занятия, 23 600 участников, средняя посещаемость 89%.

Задачи:

- Елена Николаевна: Сформировать итоговый отчет с финансовыми показателями до 9 февраля (к обеду).

Заметки: Цифры по посещаемости подтверждены.

Итоги совещания

- Все вопросы обсуждены.

- Следующая планерка: 22 февраля.