## Главные цели проекта "Московское долголетие" на 2026 год

На основе протокола встречи с 18 марта 2026 г., вот ключевые цели на год, сформулированные простым языком. Они фокусируются на людях старшего возраста, командах центров и эффективности работы. Цель — достичь 700 000 участников.proekty.er+1

## Поддержка комфорта и здоровья

Создать атмосферу заботы: обеспечить психологическую помощь участникам, чтобы они чувствовали себя комфортно и поддержанными в центрах "Московского долголетия". Это главная роль центров — быть "поддерживающей рукой" для пожилых.[docs.cntd]​

## Развитие лидеров и центров

- Сформировать образ идеального руководителя ЦМД как лидера-мотиватора, ответственного за результаты в районе.

- Разработать программу роста для каждого центра (2–3 месяца): сделать их "послами" проекта с уникальным видением и экспертизой района.[dolgoletie-mos]​

## Укрепление команд

Провести аудит зарплат и штата, чтобы повысить оплату и удержать сотрудников. Организовать обучение: для руководителей — курсы по управлению, для 400 человек — тренинги по общению с участниками.[dszn]​

## Оптимизация процессов

- В апреле запустить сервисную платформу и ежемесячные онлайн-встречи для быстрой обратной связи.

- Создать базу знаний (облако) для сокращения поиска информации — собрать вопросы от руководителей к концу марта.

- Инвентаризировать IT и инфраструктуру с ДИТ, наладить работу с поставщиками и call-центр (март).[dszn]​

## Новые продукты и активности

Разработать полезные занятия для здоровья и общения: востребованные, доступные события (спорт, культура, общение). Руководители центров генерируют идеи под свой район, чтобы мотивировать пожилых на активность и новые контакты.after55+1

## Корпоративная культура и встречи

Усилить командный дух: сформулировать миссию и ценности проекта. Проводить регулярные встречи — онлайн раз в месяц, очно летом/осенью для открытого диалога.[docs.cntd]​

Эти цели помогут проекту стать еще полезнее для москвичей 55+, расширив сеть центров и охват.[proekty.er]​