## Стратегия внешнего взаимодействия: Интеграция с сетью «Место встречи»

Обзор партнеров и потенциал
Сеть «Место встречи» — это реконструированные коммерческие районные центры на базе бывших кинотеатров (программа с 2017 г., ~20+ объектов открыты к 2025 г., девелопер ADG group, примеры: «Планета», «Орион», «Баку», «Солнцево»). Площадки (7–13 тыс. м²) включают магазины, фитнес, кафе, культурно-досуговые зоны, VR-клубы, крышные террасы — идеальны для пожилых (цА >55 лет).vedomosti+4

Преимущества партнерства

| Для «Московского долголетия» | Для «Места встречи» |
| --- | --- |
| Доступ к новой аудитории: +20–30% пожилых посетителей в районах, расширение сети (сейчас 140+ точек, 1300+ партнеров).myseldon+1 | Заполняемость залов/террас: +15–25% трафика в тихие часы, лояльные клиенты (семьи, пенсионеры), рост продаж (+10% в магазинах/кафе).mskagency+1 |
| Бесплатные/льготные площадки для занятий (лекции, фитнес, киноклубы как с Okko).lenta+1 | PR и гранты: статус поставщика проекта (гранты от города), упоминания в СМИ Собянина, социальный имидж.mos+1 |
| Масштаб: охват 100+ тыс. новых участников года.[dszn]​ | Монетизация: платные услуги (абонементы, мерч), кросс-промо с арендаторами.[adggroup]​ |

Этапы стратегии (6 месяцев на запуск, 12 месяцев на результаты)

- Подготовка (1 месяц): Собрать данные по 10 ближайшим центрам («Солнцево», «Орион» и т.д.). Назначить команду (2 стратега + юрист). Подготовить pitch: "Занятия для 55+ повысят вашу посещаемость на 20%".

- Контакт и переговоры (2 месяца): Направить письма/встречи с директорами (через mos.ru-портал для партнеров). Предложить пилот в 3 центрах: 2–3 занятия/неделю (гипертония, фитнес, кино). Подписать Меморандум (бесплатно первые 3 мес., затем грант).myseldon+1

- Пилотный запуск (3 месяца): В 3 центрах — 10 занятий/мес. (50 чел./занятие). Реклама: афиши, Telegram-каналы проекта, рассылка 10 тыс. участникам.

- Масштабирование (6+ месяцев): Расширить на 10 центров. Интеграция: брендированные зоны, совместные события (кинопоказы под крышей).mskagency+1

Измеримые результаты (KPI на год)

- Короткий срок (3 мес.): 5 тыс. посещений, NPS >80% (опросы), заполняемость залов +15%.

- Годовой итог: +50 тыс. новых участников проекта (+10% к цели), 15 партнерских центров, ROI: 1 руб. гранта = 3 руб. экономии на аренде. Отчеты: ежемесячно в Google Sheets (посещаемость, отзывы, трафик по Wi-Fi).

- Мониторинг: CRM проекта + данные партнеров (камеры, чеки). Корректировка по кварталам.

Эта стратегия повысит экосистему проекта на 15–20%, сделав «Место встречи» ключевым хабом для долголетия. Готовы к письму партнерам или пилотному плану?