Дорожная карта запуска единой базы знаний обеспечит контролируемое наполнение качественным контентом, минимизируя риски хаоса в сети из 140+ центров "Московское долголетие". План разбит на запрошенные этапы с четкими действиями, ответственными, сроками и метриками, адаптированными под вашу культуру стандартов и сервисного качества.History+1

## Этап 1: Тест (пилот, 1-2 месяца)

Выберите 2-3 центра для пилота, соберите существующие регламенты, инструкции и практики из чатов/PDF, структурируйте по 5-уровневой схеме (как в прошлых кейсах) с правилами именования.History+1
Назначьте кураторов (по 1 на центр) для внесения/проверки контента по governance: шаблоны, стиль-гайд (кратко, визуально, <1000 слов/статья), еженедельные мини-аудиты.knowledge-base+1
Тестируйте usability: интегрируйте с Telegram/CRM, соберите фидбек через опросы (NPS >70%, % успешных поисков >80%).knowledge-base+1

## Этап 2: Обучение авторов (1 месяц)

Проведите тренинги для 20-30 ключевых авторов (методисты, координаторы): микролернинг (3-мин видео/челленджи) по правилам вклада, мнемонике структуры базы и геймификации.History+1
Создайте "руководство по контенту" (одностраничная дорожная карта + темник статей на основе частых запросов), интегрируйте в KPI (бонус за >90% освоения).platrum+1
Сформируйте совет по governance (представители ЦМД, центров) для утверждения стандартов и разрешения споров.[knowledge-base]​

## Этап 3: Запуск для всех (постепенный, 1 месяц)

Soft launch: откройте доступ по отделам/центрам волнами, с промо (Telegram-рассылка, дашборд в DataLens для метрик).History+1
Автоматизируйте: напоминания об обновлениях, ИИ-поиск, фидбек-кнопки; мониторьте первые 2 недели на "мусор" через кураторов.guidejar+1
RACI: Директор (A), ЦМД (R/C), Кураторы центров (R), Все (I).[perplexity]​

## Горизонт анализа

Через 3 месяца: проверьте базовые KPI (просмотры >50% сотрудников, среднее время поиска <2 мин, сокращение обращений в поддержку на 20-30%).platrum+1
Через полгода: глубокий аудит (NPS базы >75%, % успешных поисков >90%, рост использования на 80%, тренды поисков для доработки) с дашбордом и корректировками.kpidepot+1
Ежемесячно: отчеты кураторов в ЦМД для оперативных фиксов.[perplexity]​