ПРОТОКОЛ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ № 1

Дата проведения: 08 февраля

Время проведения: Установлено по факту начала оперативного совещания.

Место проведения: г. Франкфурт-на-Майне, Гессен, Германия / Формат дистанционной связи.

Целевая аудитория документа: Коллеги, руководители направлений, ответственные исполнители.

Назначение документа: Для официальной постановки поручений и контроля их исполнения.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Председательствующий руководитель

- Игорь Петрович

- Сергей Владимирович

- Елена Николаевна

- Ольга Михайловна

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Итоги набора слушателей на весенний семестр.

- Согласование помещений и площадок для проведения занятий.

- Утверждение бюджета и графика авансовых платежей.

- Кадровое обеспечение новых образовательных и спортивных направлений.

- Формирование статистической и финансовой отчетности для Департамента.

### ХОД СОВЕЩАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

#### 1. По вопросу: «Итоги набора на весенний семестр»

СЛУШАЛИ:

- Доклад Сергея Владимировича о текущем статусе обработки заявок.

- На текущий момент подано в общей сложности 2847 заявлений от слушателей.

- Из поданных заявлений на данный момент обработано 2156, что составляет 76% от общего числа.

- Остальные заявки находятся в стадии активной обработки.

Подпункт 1.1. Детализированная статистика по округам:

- Центральный округ: подано 634 заявки.

- Северный округ: подано 512 заявок.

- Южный округ: подано 428 заявок.

- Восточный округ: подано 389 заявок.

- Остальные округа: подано 884 заявки.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Обеспечить 100% завершение обработки всех поступивших заявлений до середины текущего месяца.

- Поручение №1: Подготовить и предоставить Председателю сводный детализированный отчет по всем округам.

- Ответственный: Сергей Владимирович.

- Срок исполнения: 15 февраля.

#### 2. По вопросу: «Помещения для занятий»

СЛУШАЛИ:

- Информацию Игоря Петровича о статусе готовности образовательных площадок.

- Из 52 запланированных к использованию площадок успешно согласовано 47 объектов.

- В статусе ожидания согласования остаются 5 объектов.

Подпункт 2.1. Проблемные объекты и причины задержки:

- География несогласованных объектов: 2 помещения располагаются в Зеленограде, 2 — в Троицке, 1 — в Новомосковском.

- Основная проблема, препятствующая заключению договоров аренды: у данных площадок истек срок действия санитарных заключений.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Ускорить процесс легализации площадок и обеспечить подписание оставшихся договоров аренды.

- Поручение №2: Взять под личный контроль процесс получения обновленных санитарных заключений и предоставить итоговый отчет о готовности объектов.

- Ответственный: Игорь Петрович.

- Срок исполнения: 22 февраля.

#### 3. По вопросу: «Финансирование»

СЛУШАЛИ:

- Отчет Елены Николаевны по утвержденным сметам.

- Бюджет на второй квартал официально утвержден в размере 124 миллионов рублей.

Подпункт 3.1. Распределение утвержденного бюджета:

- На оплату труда преподавательского состава выделено 68 миллионов рублей.

- На аренду помещений для занятий заложено 32 миллиона рублей.

- На закупку расходных материалов и оборудования направлено 24 миллиона рублей.

Подпункт 3.2. График поступления траншей:

- Поступление первого транша в размере 45 миллионов рублей ожидается 12 февраля.

- Поступление второго транша запланировано на 15 марта.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Урегулировать внутренние финансовые потоки до поступления первого транша.

- Поручение №3: Согласовать с отделом бухгалтерии точный график предстоящих платежей до 10 февраля.

- Поручение №4: Подготовить и предоставить на утверждение итоговый список получателей авансовых выплат.

- Ответственный: Ольга Михайловна.

- Срок исполнения: 10 февраля.

#### 4. По вопросу: «Мероприятия и новые направления»

СЛУШАЛИ:

- Доклад Сергея Владимировича о запуске новых образовательных и спортивных инициатив.

- Обсуждались направления: «Скандинавская ходьба» и «Цифровая грамотность».

Подпункт 4.1. Кадровое обеспечение по направлениям:

- Скандинавская ходьба: штат полностью укомплектован, подобрано 12 инструкторов, все специалисты имеют необходимые сертификаты.

- Цифровая грамотность: на данный момент найдено 8 преподавателей. Наблюдается кадровый дефицит: требуется найти еще 4 специалистов для работы в Восточном и Южном округах.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Ликвидировать нехватку кадров для своевременного старта занятий.

- Поручение №5: Полностью закрыть вакансии и укомплектовать штат преподавателей по направлению цифровой грамотности.

- Ответственный: Сергей Владимирович.

- Срок исполнения: 01 марта.

#### 5. По вопросу: «Отчетность для Департамента»

СЛУШАЛИ:

- Председательствующего с оглашением общей статистики за январь.

- За отчетный период было проведено 1834 занятия.

- Общее количество посещений слушателями составило 23600.

- Средний показатель посещаемости зафиксирован на высоком уровне и составил 89%.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Свести полученные данные в единый официальный документ для передачи в контролирующие органы.

- Поручение №6: Сформировать итоговый сводный отчет по всем активностям за январь, в обязательном порядке включив в него финансовые показатели.

- Ответственный: Елена Николаевна.

- Срок исполнения: 09 февраля (до обеденного перерыва).

### СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ ДЛЯ ВЗЯТИЯ В РАБОТУ

(Обязательно к ознакомлению и исполнению)

- Сергею Владимировичу: Предоставить сводный отчет по обработке заявлений во всех округах.

  - Срок: 15 февраля.

- Игорю Петровичу: Получить санитарные заключения и завершить подписание договоров аренды по 5 оставшимся объектам (Зеленоград, Троицк, Новомосковский). Предоставить отчет.

  - Срок: 22 февраля.

- Ольге Михайловне: Согласовать с бухгалтерией график платежей.

  - Срок: 10 февраля.

- Ольге Михайловне: Предоставить на утверждение список сотрудников/контрагентов — получателей авансов.

  - Срок: 10 февраля.

- Сергею Владимировичу: Закрыть потребность в 4 преподавателях по цифровой грамотности для Восточного и Южного округов.

  - Срок: 01 марта.

- Елене Николаевне: Подготовить итоговый отчет за январь с добавлением финансовых показателей.

  - Срок: 09 февраля (к обеду).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Все вопросы повестки дня были рассмотрены в полном объеме.

Следующее оперативное совещание назначено на 22 февраля.

Секретарь совещания: ___________________ / ИИ-Ассистент /

Председатель: ___________________ / Руководитель /