ПРОТОКОЛ ОПЕРАТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

8 февраля

1. Участники совещания

- Председатель (ведущий совещания)

- Сергей Владимирович — вопросы набора и преподавательского состава

- Игорь Петрович — вопросы помещений и площадок

- Елена Николаевна — финансы и отчётность

- Ольга Михайловна — платёжный документооборот

2. Повестка дня

- Итоги набора на весенний семестр

- Готовность помещений для занятий

- Финансирование: смета и авансовые платежи на II квартал

- Комплектование кадров для новых направлений (скандинавская ходьба, цифровая грамотность)

- Сводный отчёт по активностям за январь для департамента

3. Краткое содержание обсуждения

Набор на весенний семестр

Подано 2 847 заявлений, из них обработано 2 156 (76%). Распределение по округам: Центральный — 634, Северный — 512, Южный — 428, Восточный — 389, остальные округа — 884.

Помещения для занятий

Согласованы 47 из 52 запланированных площадок. Не согласованы 5 объектов: 2 в Зеленограде, 2 в Троицке, 1 в Новомосковске. Причина — истечение срока действия санитарных заключений и отсутствие актуальных техпаспортов на 3 объектах.

Финансирование (II квартал)

Утверждён бюджет: 124 000 000 руб. Распределение: оплата преподавателей — 68 млн руб., аренда помещений — 32 млн руб., материалы и оборудование — 24 млн руб. Авансовые транши: первый — 45 млн руб. (12 февраля), второй — 15 марта.

Новые направления

Скандинавская ходьба: подобраны 12 инструкторов с сертификатами, набор завершён. Цифровая грамотность: привлечены 8 преподавателей; требуется ещё 4 специалиста для Восточного и Южного округов.

Отчётность за январь

Проведено 1 834 занятия, охват — 23 600 участников, средняя посещаемость — 89%.

4. Принятые решения и контрольные сроки

| № | Решение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершить обработку всех заявлений на весенний семестр. Предоставить сводный отчёт по всем округам. | Сергей Владимирович | 15 февраля |
| 2 | Урегулировать получение техпаспортов и санитарных заключений для 5 площадок (2 в Зеленограде, 2 в Троицке, 1 в Новомосковске). Лично контролировать исполнение. Предоставить отчёт. | Игорь Петрович | 22 февраля |
| 3 | Согласовать с бухгалтерией график платежей. Предоставить список получателей авансов на утверждение. | Ольга Михайловна | 10 февраля |
| 4 | Укомплектовать штат преподавателей по направлению «Цифровая грамотность» (требуется ещё 4 человека на Восточный и Южный округа). | Сергей Владимирович | 1 марта |
| 5 | Сформировать итоговый отчёт по всем активностям за январь с финансовыми показателями и предоставить председателю. | Елена Николаевна | 9 февраля (до обеда) |

5. Следующее совещание

Дата: 22 февраля

Подписи

| Председатель совещания: _______________________ | Секретарь совещания: _______________________ |
| --- | --- |