1. Шкала приоритета

Используйте 3 уровня, как уже есть в выписке.[1]

- Срочно – коэффициент 1.5 (критичные задачи, дедлайн ≤ 2 дней).

- Планово – коэффициент 1.0 (задачи из плана недели/месяца).

- По мере возможности – коэффициент 0.5 (инициативы, разовые мелочи).

В реестре для каждой задачи обязательно фиксировать поле «Приоритет» (С/П/В).

2. Шкала сложности

Базируйтесь на уже заданных категориях сложности.[1]

- Низкая – коэффициент 1 (рутинные операции, не требуют спецнавыков).

- Средняя – коэффициент 1.3 (коммуникации, работа по образцу, сопровождение).[1]

- Высокая – коэффициент 1.7 (аналитика, отчетность, конфликтные ситуации).[1]

Сложность определяется по типу работы (из заранее подготовленного справочника типовых задач).

3. Расчет «веса» задачи и загрузки

Для каждой задачи руководитель указывает плановое время и система считает вес:

Вес=Плановое

Примеры по вашим данным.[1]

| Сотрудник | Задача | Время, ч | Приоритет | Сложность | Вес задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов | Обзвон участников | 4 | Срочно | Высокая | 4×1.5×1.7 = 10.2 |
| Иванов | Рассылка СМС | 1 | Планово | Низкая | 1×1.0×1 = 1 |
| Иванов | Подготовка зала | 0.5 | Планово | Низкая | 0.5×1.0×1 = 0.5 |
| Петрова | Сбор заявок на экскурсию | 6 | Планово | Средняя | 6×1.0×1.3 = 7.8 |
| Петрова | Замена картриджа | 0.5 | По мере | Низкая | 0.5×0.5×1 = 0.25 |
| Сидоров | Отчет по посещаемости | 8 | Срочно | Высокая | 8×1.5×1.7 = 20.4 |
| Сидоров | Ответы на отзывы | 2 | Планово | Средняя | 2×1.0×1.3 = 2.6 |
| Смирнова | Фотосъемка мастер‑класса | 3 | Планово | Средняя | 3×1.0×1.3 = 3.9 |
| Смирнова | Проверка журналов групп | 1.5 | По мере | Низкая | 1.5×0.5×1 = 0.75 |
| Смирнова | Сопровождение группы | 5 | Планово | Средняя | 5×1.0×1.3 = 6.5 |

Дальше:

- Суммарный вес задач по сотруднику за неделю показывает его «фактическую загрузку».

- Можно задать ориентир, например:

  - 0–20 условных часов – недогруз.

  - 20–35 – нормальная загрузка.

  - 35 – перегруз (особенно если много срочных/высоких задач).

Так цифры показывают не просто количество поручений, а вещь, которая учитывает и приоритет, и сложность.

4. Как уменьшить субъективность руководителя

Чтобы убрать субъективность:

- Ввести справочник типовых задач с диапазонами времени и сложности (как у вас уже частично есть по видам работ).[1]

- Ограничить ручное изменение: руководитель выбирает тип задачи из списка, а система подставляет типовой диапазон времени и базовую сложность.

- Если руководитель ставит время выше типового диапазона, он кратко обосновывает (комментарий в системе).

Это автоматически выровняет оценку между сотрудниками.

5. Унифицированная форма согласия сотрудника

Сделайте короткую стандартную форму (в электронном реестре или в письме). Минимальный набор полей:

- Описание задачи (что сделать, результат).

- Приоритет (С/П/В).

- Плановое время (часы).

- Срок (дата и время).

- Ответственный (ФИО).

- Подтверждение сотрудника.

Пример текстового шаблона:

Задача №___
Описание: __________________________
Приоритет: Срочно / Планово / По мере возможности
Плановое время: ___ часов
Срок выполнения: ..__, :
Ответственный: ФИО

Я, ФИО, принимаю задачу, согласен(на) с оценкой срока и понимаю последствия нарушения срока.

[ ] Подтверждаю получение и понимание задачи
Дата, время: ..__, :
Подпись (в системе / в почте): ___________

В электронном виде это может быть:

- Кнопка «Принять задачу» в системе, которая фиксирует дату/время и ФИО.

- В письме – ответ «Принимаю задачу, срок понятен. ФИО, дата/время».

Без отметки о принятии задача считается не назначенной (руководитель не имеет права считать ее в загрузку). Это дисциплинирует и руководителя, и сотрудника и убирает споры «я не видел задачу».[1]

Хотите, могу на следующем шаге оформить это в виде готового шаблона реестра задач (таблица + поля) для вашего отдела досуга.