Протокол оперативного совещания

Проект: Московское долголетие
Дата: 8 февраля 2026 г.
Время: Оперативное совещание
Присутствующие: Игорь Петрович, Сергей Владимирович, Елена Николаевна, Ольга Михайловна

Повестка дня

- Итоги набора на весенний семестр.

- Помещения для занятий.

- Финансирование и смета.

- Мероприятия и новые направления («Скандинавская ходьба», «Цифровая грамотность»).

- Отчетность для департамента за январь .

Основные решения и поручения

| № | Решение/Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершить обработку 2847 заявлений (обработано 2156, 76%) по округам (Центр: 634, Север: 512, Юг: 428, Восток: 389, остальные: 884). Предоставить сводный отчет по округам. | Сергей Владимирович | 15 февраля |
| 2 | Согласовать оставшиеся 5 площадок (2 в Зеленограде, 2 в Троицке, 1 в Новомосковске): получить техпаспорта и санитарные заключения (у 3 истек срок). Предоставить отчет. | Игорь Петрович (лично контролировать) | 22 февраля |
| 3 | Согласовать с бухгалтерией график платежей по финансированию (утверждено 124 млн руб.: 68 млн — преподаватели, 32 млн — аренда, 24 млн — материалы; транши: 45 млн 12 февраля, остаток 15 марта). Предоставить список получателей на утверждение. | Ольга Михайловна | 10 февраля |
| 4 | Укомплектовать штат преподавателей по «Цифровой грамотности» (нужно 4 на Восток и Юг; уже 12 по «Скандинавской ходьбе»). | Сергей Владимирович | 1 марта |
| 5 | Сформировать итоговый отчет за январь по активностям (1834 занятия, 23 600 участников, средняя посещаемость 89%) с финансовыми показателями. | Елена Николаевна | 9 февраля (к обеду) |

Итоги

Все вопросы обсуждены. Следующее совещание — 22 февраля .

Секретарь: Perplexity
Дата составления: 3 апреля 2026 г.