ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАПУСКА ЕДИНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ СЛУЖБЫ "МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"

Дата составления: 03 апреля 2026 г.
Автор: Методолог
Цель: Поэтапный план запуска БЗ для сотрудников "Московского долголетия" (МД). Разбивка на тест, обучение авторов, запуск для всех. Горизонт анализа: проверка использования через 3 месяца (контрольный срез) и 6 месяцев (финальный аудит).[1][2]
Аудитория: Сотрудники МД, использующие БЗ в работе. Общий объем: до 2000 записей, 120 авторов (макс. 50 одновременно).

Текущее состояние

Информация на локальных дисках и бумаге (450 документов). Ресурсы для наполнения: инструкции по кружкам (85), регламенты поставщиков (40), ответы гражданам (110), техруководства (15).[3]
Проблемы: Распределенность данных, отсутствие поиска и актуализации.

Этапы внедрения

Разбивка по группам, срокам, ответственным (адаптировано из паспорта проекта).[4][1]

| Этап | Группа участников | Срок реализации | Ответственные | Ключевые действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пилотный тест | 15 человек | 4 недели | Методисты | Миграция 50 док., тест поиска, фидбек |
| Школа авторов | 40 человек | 3 недели | Кураторы | Обучение шаблонам, практика создания |
| Общий запуск | 120 человек | 2 недели | ИТ-отдел | Полный доступ, мониторинг |
| Контрольный срез | Все сотрудники | Через 3 месяца | Аналитики | Метрики использования |
| Финальный аудит | Все сотрудники | Через 6 месяцев | Руководство | Корректировки, масштабирование [5] |

Общий горизонт: Запуск — 9 недель, анализ — 3/6 месяцев.

Подробное описание этапов

Пилотный тест (Недели 1–4)

- Миграция 100–150 документов в БЗ (шаблон: "Описание услуги", "Алгоритм", "FAQ").

- Тестирование: удобство поиска, редактирования, ссылок (мин. 2 на док.). Проверка на 15 пилотных сотрудниках.[4]

- Метрики: 100% соответствие шаблону, % нахождения info с 1 раза >80%. Сбор фидбека (опросы).

- Риски: Техсбои — решать ИТ.[1]

Школа авторов (Недели 5–7)

- Обучение 40 авторов: вебинары по шаблонам, FAQ, актуализации (каждые 30 дней). Практика: создать 5 статей каждый.[6]

- Модули: 1) Шаблоны; 2) Ссылки/категории; 3) Рейтинг полезности; 4) "Нужна доработка".

- Сертификация: тест на создание статьи. Наполнить 300+ записей.[3]

- Инструменты: Видеоуроки, чек-листы.

Общий запуск (Недели 8–9)

- Доступ для 120 авторов. Автоматическая миграция остатка (450+).

- Интеграция: поиск по ключам, уведомления об актуализации. Макс. 50 одновр. редакторов.[2]

- Запуск: анонс, hotline для вопросов.

Критерии качества контента

- Соответствие шаблону: 100%.

- Перекрестные ссылки: ≥2.

- Актуальность: проверка/30 дней.

- Обязательные разделы: "Описание услуги", "Алгоритм действий", "Часто задаваемые вопросы".[7]

План мониторинга

- Еженедельно: Новые статьи (цель: +50/нед.).

- Ежемесячно: Индекс поиска (>90%), статистика "Нужна доработка" (<10%).[5]

- Через 3 месяца (контрольный срез): % активных пользователей (>70%), опросы удовлетворенности, кол-во обращений ↓20%. Проверка: пользуются ли? Корректировки.[4]

- Через 6 месяцев (финальный аудит): Полные метрики (Lead Time задач ↓, Team Satisfaction >80%). ROI: экономия времени на поиск >30%.[5]

| Метрика | Базовый | 3 месяца | 6 месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| Новых статей/мес. | - | 200 | 400 |
| % поиска с 1 раза | - | 85% | 95% |
| Активных авторов | - | 80/120 | 110/120 |
| Рейтинг полезности | - | >4/5 | >4.5/5 [5] |

Ресурсы и риски

- ИТ: Платформа для 2000 записей.

- Риски: Низкая вовлеченность — мотивировать геймификацией. Техпроблемы — бэкап еженедельно.[1]

- Бюджет: Минимальный (внутренние ресурсы).

Эта дорожная карта обеспечит плавный запуск БЗ, повышая эффективность работы сотрудников МД.[8][2]

⁂

- https://minervasoft.ru/blog/tpost/339pu0a9z1-kak-vnedrit-bazu-znanii-v-kompanii-posha

- https://platrum.ru/blog/kak-vnedrit-bazu-znanij-jetapy-i-rol-rukovoditelja

- https://okocrm.com/blog/kak-sozdat-bazu-znanij-dlya-sotrudnikov/

- https://l2u.ru/tpost/l6smmk0or1-komu-i-zachem-nuzhen-pilotnii-proekt-po

- https://kaiten.ru/blog/mietriki-uspiekha-it-proiektov-kak-izmieriat-i-analizirovat-riezultaty/

- https://creatoracademy.ru

- https://www.atlassian.com/ru/software/confluence/templates/collections/knowledge-base

- https://datafinder.ru/products/etapy-realizacii-dorozhnaya-karta-vnedreniya

- http://findnews.ru/shkola_avtorov_vk_obuchit_blogerov_sozdavat_prodaushchiy_kontent.html

- https://rabrain.ru/docs/tek/plan/