## План внедрения новой системы записи через городской портал

Этот план рассчитан на 30 дней и разделен на 5 этапов. Он поможет сотрудникам мягко перевести жителей на новый формат записи, минимизируя стресс и обеспечивая плавный переход. Каждый этап включает цели, действия, ответственных и ключевые метрики успеха. Общий срок: с 1 по 30 апреля 2026 года.

## Этап 1: Анонс изменений (Дни 1–6)

Цель: Информировать жителей о нововведениях, чтобы создать позитивное ожидание и развеять сомнения.

- Разместить объявления на городском портале, в соцсетях, на досках объявлений в поликлиниках и МФЦ.

- Разослать SMS и email-рассылку всем зарегистрированным пользователям с простым объяснением преимуществ (удобство, экономия времени).

- Провести 2–3 публичных встречи или вебинары для ключевых групп (пожилые, семьи с детьми).

- Подготовить инфографику и видео (1–2 минуты) с демонстрацией записи.

Ответственные: PR-отдел, IT-специалисты, менеджеры поликлиник.
Метрики: 80% охвата аудитории (по просмотрам/рассылкам), 50% жителей осведомлены (опрос).
Ресурсы: Бюджет на рекламу — 20% от общего.

## Этап 2: Обучение (как пользоваться) (Дни 7–12)

Цель: Научить жителей базовым навыкам работы с порталом, чтобы повысить уверенность.

- Запустить серию коротких видеоуроков и FAQ на портале (на русском, с субтитрами).

- Организовать очные мастер-классы в поликлиниках и МФЦ (по 1–2 часа, группы до 10 человек).

- Раздать памятки и QR-коды для быстрого доступа к инструкциям.

- Ввести горячую линию с операторами для индивидуальных консультаций (ежедневно 9:00–18:00).

Ответственные: Тренеры, волонтеры, call-центр.
Метрики: 70% участников освоили запись (тестовые регистрации), 90% звонков с положительным фидбеком.
Ресурсы: 10 обучающих материалов, 50 волонтеров.

## Этап 3: Активная помощь и поддержка (Дни 13–18)

Цель: Предоставить персональную поддержку, чтобы преодолеть первые трудности.

- Установить точки помощи в поликлиниках (стенды с сотрудниками для записи на месте).

- Расширить горячую линию: добавить чат-бот и WhatsApp-поддержку.

- Провести индивидуальные консультации для уязвимых групп (пожилые, маломобильные).

- Мониторить портал в реальном времени и оперативно фиксить баги.

Ответственные: Поддержка, IT-команда, социальные работники.
Метрики: 95% запросов решено в день обращения, снижение жалоб на 50%.
Ресурсы: 20 точек помощи, круглосуточный мониторинг.

## Этап 4: Старт работы (Дни 19–24)

Цель: Запустить систему в полноценном режиме с минимальными сбоями.

- Перевести 100% записей на портал (старые записи мигрировать автоматически).

- Открыть доступ для всех услуг (врачи, анализы, прививки).

- Сотрудники поликлиник помогают на месте первые 3 дня.

- Ежедневный мониторинг нагрузки и масштабирование серверов.

Ответственные: Все сотрудники, IT-админы.
Метрики: 80% записей через портал, время ожидания <5 мин.
Ресурсы: Резерв серверов, бэкап-план.

## Этап 5: Сбор отзывов и корректировка (Дни 25–30)

Цель: Собрать обратную связь и доработать систему для долгосрочного успеха.

- Разослать анкеты через портал, SMS и на месте (5 вопросов, 1 минута).

- Провести фокус-группы (3 встречи по 10 человек).

- Проанализировать данные и внедрить топ-5 улучшений (например, упростить интерфейс).

- Подвести итоги и анонсировать успехи.

Ответственные: Аналитики, менеджеры.
Метрики: 60% отзывов собрано, NPS >7/10, 90% жителей довольны.
Ресурсы: Google Forms, отчет по улучшениям.

Этот план обеспечивает мягкий переход, с фокусом на коммуникацию и поддержку. Сотрудники получают четкие инструкции для каждого дня.