## Метрики эффективности внедрения CRM в ТЦСО «Западный» (проект «Московское долголетие»)

Цель: через 3 месяца после внедрения оценить не количество созданных задач, а реальное улучшение качества данных, скорости процессов и снижение ручного труда.

### 1. Метрики качества данных (для руководства и ИТ-аудита)

| № | Показатель | Исходное значение (до CRM) | Целевое через 3 месяца | Способ измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля дублирующихся анкет участников | 124 случая за период | ≤5 случаев | Автоматический поиск дублей по ФИО+номеру карты москвича |
| 1.2 | Процент несоответствия фактического состава группы плановому списку | 22% | ≤5% | Сравнение отметок о посещении с записью в CRM (входной контроль) |
| 1.3 | Количество инцидентов потери данных о посещаемости | 3 группы (журналы испорчены) | 0 | Регистрация жалоб на отсутствие данных + автоматический аудит логов |
| 1.4 | Полнота заполнения обязательных полей участника | Неизвестно (бумажные журналы) | ≥95% | Процент карточек участников, где заполнены: ФИО, номер карты, телефон, группа, дата записи |
| 1.5 | Частота расхождения статуса активности (запрос в центр. базу — ответ до 4 часов) | Ручная сверка, ошибки | Автоматическая синхронизация с ошибкой ≤1% | Еженедельная выгрузка расхождений между локальной CRM и центральной базой |

### 2. Метрики скорости бизнес-процессов (для линейного персонала и руководства)

| № | Процесс | Исходное значение | Целевое через 3 месяца | Измерение (не по количеству задач) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Время приёма заявки на запись в группу | 45 минут (ручной ввод, проверка) | ≤10 минут | Медиана времени от обращения участника до подтверждения записи (лог CRM) |
| 2.2 | Скорость подтверждения записи в группу | 72 часа (3 дня) | ≤4 часа | Время от подачи заявки до статуса «записан» (автоматически) |
| 2.3 | Время оповещения участников об отмене занятия | Телефонный обзвон 450 контактов — часы | ≤30 минут на всю группу | Время от решения об отмене до отправки уведомления через CRM (SMS/push) |
| 2.4 | Формирование списков на оплату поставщикам | 14 часов в месяц на сотрудника | ≤2 часа | Суммарное время на выгрузку отчёта по посещаемости за месяц |
| 2.5 | Сбор данных о востребованности направлений | 8 часов в месяц | ≤1 час | Время генерации стандартного отчёта «Топ-10 направлений по записям/посещениям» |
| 2.6 | Обработка входящих обращений по статусу заявок | 20 часов в месяц | ≤4 часа | Время на ответы по типовым запросам (через self-service в личном кабинете + автоматизация) |
| 2.7 | Еженедельный перенос данных из журналов в таблицы | Бумажные журналы → ручной ввод | Исключён | Отсутствие операции ручного переноса (данные фиксируются сразу в CRM) |
| 2.8 | Проверка статуса участника через центральную базу | Ожидание до 4 часов | Мгновенно (через API) | Время ответа на запрос «активен ли участник» (измеряется системой) |

### 3. Метрики снижения ручного труда и ошибок (для линейного персонала — практическая польза)

| № | Показатель | Исходное значение | Целевое через 3 месяца | Как измерять |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Доля операций с автоматическим контролем (вместо ручной сверки) | 0% | ≥80% | Количество бизнес-правил, проверяемых CRM без участия человека (например, «нельзя записать в переполненную группу») |
| 3.2 | Сокращение времени на обработку одной заявки сотрудником | 45 мин → после CRM | 10 мин (экономия 35 мин) | Среднее время от открытия до закрытия заявки в CRM |
| 3.3 | Доля ошибок учёта (неверная группа, дата, участник) | 18% | ≤3% | Процент расхождений между данными CRM и фактическим посещением (выборочный контроль) |
| 3.4 | Снижение количества звонков участников с вопросом «меня записали?» | Не измерялось | Снижение на 70% | Количество обращений на горячую линию по статусу заявки (сравнение месяц к месяцу) |

### 4. Метрики удовлетворённости (для руководства — социальный эффект)

| № | Категория | Исходное значение (опрос 200 участников) | Целевое через 3 месяца | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Скорость записи (доля высокоудовлетворённых) | 30 из 200 (15%) | ≥60% (120 из 200) | Повторный опрос той же когорты |
| 4.2 | Точность данных (доля высокоудовлетворённых) | 35 из 200 (17.5%) | ≥70% | Повторный опрос + фактические расхождения |
| 4.3 | Доверие к системе (индекс) | Не измерялся | ≥75% участников уверены, что их запись не потеряется | Ежемесячный опрос «Легко ли записаться? Точно ли видят мои данные?» |

### 5. Ключевые критерии успешности CRM через 3 месяца (резюме для руководства)

CRM считается успешно внедрённой, если все следующие условия выполнены:

- Доля дубликатов анкет снижена с 124 случаев до ≤5.

- Время записи сокращено с 45 минут до ≤10 минут (медиана).

- Срок подтверждения записи снижен с 72 часов до ≤4 часов.

- Ручной перенос данных из бумажных журналов полностью прекращён (0 операций).

- Ошибка учёта (несоответствие списка фактическому составу) снижена с 22% до ≤5%.

- Время формирования отчёта на оплату поставщикам сокращено с 14 часов до ≤2 часов в месяц.

- Не менее 70% участников оценивают скорость записи как «высокую» (против 15% до внедрения).

Дополнительное требование: метрики должны собираться автоматически через логи CRM, без ручных замеров (кроме опросов). Отчётность по метрикам — ежемесячно, первая оценка через 90 дней после старта.

### 6. Что исключено (чтобы избежать формального подхода)

- ❌ «Количество созданных задач в CRM» — не метрика эффективности.

- ❌ «Число заполненных полей» без проверки качества.

- ❌ «Процент использования CRM сотрудниками» (можно завысить, открывая и закрывая окна).

- ❌ «Количество отправленных уведомлений» (важна скорость и доставка, а не число).